TECHNICAL PROPOSAL | ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

- Proposed team composition | Запропонований склад команди

| Lot / Лот | Object / Об’єкт | Composition of Team / Склад команди | Name, Surname / П.І.Б. | Notes / Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Керівник проекту | Шевченко Тарас |  |
| 1 | 1 | Конструктор (проектувальник) | Тарасенко Микола |  |
| 1 | 1 | Інженер-енергетик (електрик) | Кобзаренко Павло |  |
| 1 | 1 | Інженер-будівельник | Павленко Ігор |  |
| 1 | 1 | Керівник робіт/виконроб | Поважний Федір |  |
| 1 | 1 | Електромонтажник 1 | Степаненко Сергій |  |
| 1 | 1 | Електромонтажник 2 | Степаненко Іван |  |
| 1 | 1 | Електромонтажник 3 | Степаненко Петро |  |
| 1 | 2 | … | … |  |
| 1 | 2 | … | … |  |
| 2 | 1 | … | … |  |
| 2 | 1 | … | … |  |
| 3 | 1 | … | … |  |
| 3 | 1 | … | … |  |
| 3 | 2 | … | … |  |
| 3 | 2 | … | … |  |
| 4 | 1 | … | … |  |
| 4 | 1 | … | … |  |
| 4 | 2 | … | … |  |
| 4 | 2 | … | … |  |
| 4 | 3 | … | … |  |
| 4 | 3 | … | … |  |
| 4 | 4 | … | … |  |
| 4 | 4 | … | … |  |
| 5 | 1 | … | … |  |
| 5 | 1 | … | … |  |
| 5 | 2 | … | … |  |
| 5 | 2 | … | … |  |
| 6 | 1 | … | … |  |
| 6 | 1 | … | … |  |
| 6 | 2 | … | … |  |
| 6 | 2 | … | … |  |
| 6 | 3 | … | … |  |
| 6 | 3 | … | … |  |

[ Please provide complete information regarding the workers planned to be employed at each LOT, each Object / Прохання надати повну інформацію стосовно робітників, яких планується задіяти на кожному ЛОТі, на кожному Об’єкті ]

_______________________________________________________________________________________________

- Description of the proposed approach and methodology that meet the project objectives | Опис запропонованого підходу та методології, що відповідають цілям проєкту

[ The proposed approach and methodology shall be described in detail and must be consistent with the ToR.

The Bidder must:

- based on Section 5 of these ToR, develop a methodology that reflects the stages of project implementation with a description of specific actions that reflect the experience of the Bidder;

- indicate possible risks during the project implementation and methods of their avoidance;

- define the category of the object's consequence class - CC1, CC2 or CC3.

Запропонований підхід та методологія повинні бути детально описані та відповідати ТЗ на надання послуг.

Учасник має:

- скласти методологію, що відображає етапи реалізації проекту з описом специфічних дій, що відображають досвід Учасника;

- вказати можливі ризики при реалізації проекту та методи їх уникнення;

- визначити категорію класу наслідків об’єкту - СС1, СС2 чи СС3 ]

Stage 1 Development of design documentation / Етап 1 Розробка проектної документації:

…

…

Stage 2 Supply of equipment / Етап 2 Поставка обладнання:

…

…

Stage 3 Installation of equipment / Етап 3 Монтаж обладнання:

…

…

Stage 4 Commissioning / Етап 4 Пуско-налагоджувальні роботи:

…

…

Stage 5 Training the Client's staff / Етап 5 Тренування та навчання персоналу:

…

…

Stage 6 Handover the ownership / Етап 6 Приймання-передача обладнання і робіт:

…

…

Stage 7 Warranty period / Етап 7 Гарантійний період:

…

…

________________________________________________________________________________________

- Proposed schedule of work | Запропонований графік виконання робіт

ENG

| Phase | Expected deliverables | Indicative description tasks | Maximum expected timeframe (working days) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOT 1,2 | LOT 3 | LOT 4 | LOT 5 | LOT 6 |
| Phase 1 | Initial draft as mid-term report | - Kick-off meeting with DRC and Client - Mandatory site visit of each object - Data collection - Performing engineering surveys and expert examinations, developing design and estimate documentation - The Contractor provides DRC and the Client with a preliminary (draft) version of the design and estimate documentation in electronic form for verification and adjustment (if necessary). - The Contractor shall provide the design and documentation in Ukrainian (English is optional) |  |  |  |  |  |
| Phase 2 | Initial draft reviewed by DRC and Client | - DRC Shelter team and Client review the initial documentation (draft version of the design) provided by the Contractor and, if necessary, make adjustments, suggestions and comments. |  |  |  |  |  |
| Phase 3 | Making corrections and completing design work | - Based on DRC and Client’s comments, the Contractor shall amend the design and documentation and submit the final version for approval. which shall be considered by the Employer and the DRC within 2 working days - The Contractor shall ensure the approval of the design by the energy supply company and the local regulatory authority - Contractor to communicate printed versions of the design and documentation to DRC (1 copy), Client (1 copy), the Client's operational staff (1 copy). |  |  |  |  |  |
| Phase 4 | Supply of equipment | - The Contractor delivers all equipment and materials to the Client's facility or to the Contractor's warehouse. - Quality assurance validated by Contractor and overviewed by DRC. |  |  |  |  |  |
| Phase 5.1 | Installation work | - The Contractor installs solar power equipment in accordance with the Technical design documentation and regulatory documentation of the national electricity sector. - Contractor shall remove all remains of construction waste or construction installations resulting from his work. The infrastructure complex must be clean once the Constructor completes its task. |  |  |  |  |  |
| Phase 5.2 | Waste management | - Upon completion of the works, the Contractor shall clean the territory of the infrastructure facilities and the place of work. The Contractor shall remove the remains of construction waste, containers, packages or any materials generated as a result of his work. - The Contractor shall be responsible for the removal and transportation of waste to a landfill or its recycling. - If during the project implementation the waste requiring special disposal is generated, the Contractor shall ensure its disposal. - Copies of documents confirming the removal of waste to a landfill and/or its disposal must be provided to DRC specialists. | During the implementation |  |  |  |  |
| Phase 6 | Commissioning and adjustment work | - The Contractor itself (or by subcontracting other specialised companies) provide the necessary examinations and measurements to confirm the correctness of the installation and safety of the equipment. Copies of the minutes and acts must be submitted to the DRC. - The Contractor obtains permits for connection to the internal and external power grid. The Client, the power supply company and special sectoral authorities turn on the installation. Copies of the documents must be submitted to the DRC. - The solar equipment is tested in operation with the nominal and maximum load on the power system of the Client's facility in the presence of DRC representatives. |  |  |  |  |  |
| Phase 7 | Training of the Client's staff | - The Contractor shall train the Clients's staff on the rules of operation of the solar power plant equipment in normal and emergency modes of operation. The training programme shall include switching on, connection to the grid, monitoring of power generation, turn off, description and actions in case of possible emergencies, and a list of maintenance activities to be carried out by the employees. - The number of trained personnel is determined by the Owner, but not more than 5 employees per lot. - The Contractor shall submit a report in any form (sealed with its own seal) signed by the Client and the DRC in the column ‘Familiarised’ with the list of the Clients's staff who have been trained. The date (period) of training must be indicated. - The act shall be submitted in 3 original copies - one for the management of the infrastructure facility, one for the DRC, and one for the Contractor. |  |  |  |  |  |
| Phase 8 | Acceptance and transfer of equipment | - The client becomes the owner of the equipment. - The client receives all the necessary technical documentation for the system to run properly. - The client’ staff is trained. - If no problem identified, the installation is operational. |  |  |  |  |  |

UKR

| Фаза | Очікувані результати | Орієнтовні описові завдання | Максимальний очікуваний термін виконання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛОТ 1,2 | ЛОТ 3 | ЛОТ 4 | ЛОТ 5 | ЛОТ 6 |
| Етап 1 | Початкова документація в якості проміжного звіту | - Стартова зустріч з DRC та Замовником. - Обов'язковий виїзд на кожен об'єкт. - Збір даних. - Виконання інженерних вишукувань та проведення експертних обстежень, розробка проєктно-кошторисної документації. - Виконавець надає DRC та Замовнику попередній (черновий) варіанту проєктно-кошторисної документації в електронному вигляді для перевірки і внесення коригувань (за необхідності). - Виконавець надає проєктно-кошторисну документацію українською мовою (англійською мовою - за бажанням). |  |  |  |  |  |
| Етап 2 | Початкова документація розглянута DRC та Замовником | - Команда DRC з відбудови житла та розселення та Замовник розглядає початкову документацію, надану Виконавцем та за необхідності вносить пропозиції і зауваження. |  |  |  |  |  |
| Етап 3 | Внесення правок та завершення виконання проєктних робіт | - На основі пропозицій і зауважень Виконавець вносить зміни до проєктно-кошторисної документації та подає остаточну версію на погодження, що має бути розглянута Замовником і DRC протягом 2 робочих днів. - Виконавець повинен забезпечити погодження проекту з енергопостачальною компанією (ОСР, РЕМ, тощо) та місцевим регуляторним органом (за необхідності). - Передача друкованих оригіналів проєктно-кошторисної документації для DRC (1 екземпляр), Замовнику (1 екземпляр), оперативному персоналу Замовника (1 екземпляр), електронного варіанту . |  |  |  |  |  |
| Етап 4 | Постачання обладнання | - Виконавець доставляє все обладнання та матеріали на об'єкт Замовника або на склад Виконавця. - Забезпечення якості підтверджено Виконавцем та перевірено DRC. |  |  |  |  |  |
| Етап 5.1 | Монтажні роботи | - Виконавець встановлює сонячне енергетичне обладнання відповідно до Технічної проектної документації та нормативної документації національного електроенергетичного сектору. - Виконавець повинен прибрати всі залишки будівельного сміття або будівельних конструкцій, що утворилися в результаті його роботи. Інфраструктурний комплекс повинен бути чистим після того, як Виконавець завершить свою роботу. |  |  |  |  |  |
| Етап 5.2 | Поводження з відходами | - Після завершення робіт Виконавець зобов'язаний прибрати територію об'єктів інфраструктури та місце проведення робіт. Виконавець повинен прибрати залишки будівельного сміття, контейнерів, упаковок або будь-яких матеріалів, що утворилися в результаті його роботи. - Виконавець несе відповідальність за вивезення та транспортування відходів на звалище або їх переробку. - Якщо під час виконання проєкту утворилися відходи, які потребують спеціальної утилізації, Виконавець повинен забезпечити їх утилізацію. | Впродовж і до закінчення монтажних робіт |  |  |  |  |
| Етап 6 | Пуско-налагоджувальні роботи | - Виконавець самостійно (або із залученням інших спеціалізованих компаній) забезпечує проведення необхідних обстежень та вимірювань для підтвердження правильності монтажу та безпеки обладнання. Копії протоколів та актів мають бути передані DRC. - Виконавець отримує дозволи на підключення до внутрішньої та зовнішньої електромережі. Замовник, енергопостачальна компанія та спеціальні галузеві органи дають дозвіл на вмикання установки. Копії документів мають бути передані DRC. - Сонячне обладнання випробовується в роботі з номінальним і максимальним навантаженням на енергосистему об'єкта Замовника в присутності представників DRC. |  |  |  |  |  |
| Етап 7 | Тренування персоналу Замовника | - Виконавець проводить навчання персоналу Замовника правилам експлуатації обладнання сонячної електростанції в нормальному та аварійному режимах роботи. Програма навчання включає ввімкнення, підключення до електромережі, моніторинг електрогенерації, відключення, опис та дії при можливих аварійних ситуаціях, перелік заходів з обслуговування, що мають проводити працівники. - Кількість персоналу, що навчається визначається Власником, але не більше 5 працівників на лот. - Виконавець надає звіт у довільній формі (скріплений своєю печаткою) за підписом Замовника та ДРБ в графі “Ознайомлений” з переліком працівників Замовника, які пройшли навчання. Обов'язково вказати дату (період) навчання. - Акт надається у 3-х оригінальних екземплярах – один для керівництва об’єкту інфраструктури, один для ДРБ, один для Виконавця. |  |  |  |  |  |
| Етап 8 | Приймання-передача обладнання | - Замовник стає власником обладнання. - Замовник отримує всю необхідну технічну документацію для правильної роботи системи. - Персонал Замовника проходить навчання. - Якщо не виявлено жодних проблем, то сонячна станція готова до експлуатації. |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________

- Warranty period for the work| Гарантійний період на роботи

| Work, Equipment / Роботи, Обладнання | Warranty period / Гарантійний період | Notes / Примітки |
| --- | --- | --- |
| Solar panels / Сонячні панелі |  |  |
| Mains or hybrid inverter / Мережевий або гібридний інвертор |  |  |
| Rechargeable batteries / Акумуляторні батареї |  |  |
| Cable and wiring products / Кабельно-провідникова продукція |  |  |
| Metal structures and fastenings / Металеві конструкції та кріплення |  |  |
| Electrical work / Електромонтажні роботи |  |  |

[Please provide information regarding the proposed warranty periods for Works and Equipment / Прохання надати інформацію стосовно запропонованих гарантійних термінів на Роботи та Обладнання ]

_______________________________________________________________________________________________

- Other | Інше

The Bidder can but not obliged to provide their recommendations/suggestions on the content and/or structure of the processes laid out in the Terms of Reference on top of the standard requirements, which will become an added value of the Bidder’s contribution

|

Учасник тендеру може, але не зобов'язаний, надати свої рекомендації/пропозиції щодо змісту та/або структури процесів, викладених у Технічному завданні, на додаток до стандартних вимог, що в свою чергу стане додатковою цінністю внеску учасника тендеру

_______________________________________________________________________________________________

| Full Name ¦ Повне ім'я |  |
| --- | --- |
| Signature ¦ Підпис |  |
| Date signed ¦ Дата підпису |  |